Разработчики:

Храпко С.В. – директор, руководитель группы;

Шевченя М.М. –	заместитель директора по учебно-производственной работе;

Дырман Т.И. – заместитель директора по учебно-методической работе;

Василевская О.В. – педагог социальный;

Хох А.Н. –	педагог социальный.

Рассмотрен и утвержден на заседании Совета учреждения образования «Гродненский государственный политехнический колледж»

Протокол № 2 от «06» сентября 2021г.

Календарный план

инновационной деятельности по проекту

на 2021/2022 учебный год

Название проекта: «Внедрение модели профессионально-психологической адаптации  будущих рабочих и специалистов на основе взаимодействия с организациями – заказчиками кадров»

Описание структуры и содержания внедряемой учреждением образования инновационной модели в 2021-2022 учебном году

Актуальность проблемы профессионально-психологической адаптации будущих специалистов на основе взаимодействия с организациями-заказчиками кадров обусловлена потребностью отечественной экономики в профессионально-компетентных специалистах, обладающих мобильностью, активностью, умением ориентироваться в сложных профессиональных ситуациях, готовностью к профессиональному становлению и повышению квалификации, что в свою очередь, требует создания непрерывно функционирующей системы психолого-педагогического сопровождения профессиональной адаптации обучающихся.

Разработка и внедрение модели профессионально-психологической адаптации будущих специалистов с целью поэтапного развития адаптационного потенциала, формирование профессиональной направленности личности и оптимизация процесса адаптации через эффективное взаимодействие колледжа и организации-заказчика кадров будут способствовать закреплению выпускников на рабочих местах, обеспечивать дальнейшее профессиональное становление  молодых специалистов, усиливать мотивационную составляющую профессиональной деятельности.

Поиск вариантов создания непрерывно функционирующей модели педагогического сопровождения, направленный на профессиональную и психологическую адаптацию учащейся молодежи, подготовку ее к самостоятельной деятельности, на конструктивное социальное и производственное общение, требует научно обоснованных педагогических условий ее построения, объективного анализа роли основных участников данной деятельности, определения критериев ее эффективности, проведения оценки ключевых факторов, влияющих на процесс профессиональной адаптации обучающихся.

Внедрение модели, представленной тремя взаимосвязанными этапами (психологическая адаптация к профессионально-образовательной среде колледжа, адаптация к профессиональной деятельности и обучению в трудовом коллективе, адаптация на производстве (в условиях производственной деятельности) призвана удовлетворить ряд научно-теоретических и практических запросов при проектировании содержания профессионального образования.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА МОДЕЛИ

ПОЭТАПНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

| Цель: создание условий для успешной профессионально-психологической адаптации будущих специалистов к реальным условиям производства во взаимодействии с организациями-заказчиками кадров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Теоретические основания |  |  |  |
| Ведущие идеи: связь теории с практикой | Подходы: системный, поэтапный, проблемный, личностно-ориентированный, контекстный | Основные принципы: научности, системности, межпредметных связей, профессиональной направленности, социального партнерства |  |
| Этапы формирования профессионально-психологической адаптации будущих специалистов к реальным условиям производства во взаимодействии с организациями-заказчиками кадров |  |  |  |
| 1. Изучение психологических особенностей личности учащихся, адаптивных способностей и профессиональной предрасположенности, а также готовности организаций-заказчиков кадров к работе с молодыми специалистами. 2. Включение учащихся в работу факультативных и тренинговых занятий. Проведение профессионально-психологических консультаций для учащихся и педагогических работников. 3. Проведение совместных мероприятий с организациями-заказчиками кадров - профессиональные мастер-классы, круглые столы, проф-тренинги, рекламно-профориентационные акции. 4. Анализ результативности проводимой работы по профессионально-психологической адаптации будущих специалистов к реальным условиям производства |  |  |  |
| Условия поэтапной профессионально-психологической адаптации |  |  |  |
| Психолого-педагогические (учреждение образования): 1. Учебные и факультативные занятия по дисциплинам профессионального компонента. 2. Факультативные занятия «Введение в профессию» для учащихся групп нового набора (2 курс). 3. Проведение квестов, конкурсов, викторин, конференций профессиональной направленности для учащихся групп нового набора (2 курс). 4. Проведение групповых консультаций для учащихся: - 2 курса «Шаг за шагом в профессию»; - 3 курса «Техники коммуникаций и основа командообразования»; - 4 курса «Лидерство-твой путь к успеху» и т.д. |  |  | Производственные (организа-ции-заказчики кадров): 1. Учебная практика. 2.Производственная практика. 3. Совместные психологические тренинговые занятия будущих специалистов и сотрудников базовых предприятий. 4. Профессиональные мастер-классы. 5. Круглые столы. 6. Профессиональные семинары-практикумы для участников проекта. 7.Конкурсы профессионального мастерства и т.д. |
| РЕЗУЛЬТАТ: сфорсированность ведущих профессионально-психологических критериев, составляющих профессиональную компетентность будущего специалиста: САМОСОЗНАНИЕ – контактности и гибкость в общении, умение вести диалог, корректно и грамотно общаться с людьми, регулировать конфликтные ситуации; САМОУПРАВЛЕНИЕ – уверенность в своих личностных возможностях и профессиональных знаниях; САМОРАЗВИТИЕ – применение сформированных умений и знаний в условиях профессиональной деятельности, а также формирование потребности в профессиональном развитии и стремлении к профессиональному творчеству; РЕФЛЕКСИЯ (самоанализ, самооценка и самонаблюдение) - автономность (целостность и полнота личности, рефлективность) и спонтанности (уверенность в себе, профессиональная импровизация) позволяет осуществить успешную профессионально-психологической адаптацию будущих специалистов сферы обслуживания к реальным условиям производства |  |  |  |

В 2021/2022 учебном году на организационном этапе (сентябрь 2021 года) планируется обеспечить необходимые условия для проведения инновационной деятельности: организационные, кадровые, методические, материально- технические.

Изучение проблемы профессиональной адаптации, ее особенностей, условий и факторов, способствующих успешной адаптации выпускников колледжа к реальным условиям производства, подготовка методических и диагностических материалов планируется на аналитико-диагностическом этапе (октябрь-декабрь 2021 года).

В рамках практического этапа проекта (январь-апрель 2022 года) планируется проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогов, внедрение модели профессионально-психологической адаптации будущих специалистов и формирование профессиональной направленности личности.

Заключительным этапом работы (апрель-май 2022 года) в 2021/2022 учебном году является анализ результатов и сопоставление их с целями и задачами инновационной деятельности, а также оформление промежуточного отчета по проекту.

Разработка алгоритма решения проблемы профессионально-психологической адаптации будущих специалистов на основе взаимодействия с организациями-заказчиками кадров объективно способствует увеличению роли практико-ориентированной направленности образовательного процесса, переходу системы профессионального образования на более качественный уровень с учетом запросов работодателей, повышению эффективности профессиональной подготовки кадров и их успешной профессиональной адаптации на производстве.

Задачи инновационной деятельности в 2020/2021 году:

изучить и проанализировать проблемы профессиональной адаптации, освещаемые в психолого-педагогической и методической литературе  по теме исследования;

проанализировать проблемы, возникающие в процессе профессионально-психологической адаптации выпускников колледжа к реальным условиям производства;

изучить особенности профессионально-психологической адаптации учащихся колледжа в процессе профессиональной подготовки в учреждении образования;

изучить специфику профессионально-психологической адаптации выпускников колледжа на предприятиях-заказчиках кадров;

определить условия и факторы, способствующие успешной адаптации выпускников колледжа к реальным условиям производства.

определить направления развития сотрудничества колледжа и организаций-заказчиков кадров;

способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов;

актуализировать учебно-программную документацию для подготовки будущих специалистов;

апробировать комплекс коррекционно-развивающих и тренинговых занятий.

Календарный план инновационной деятельности

на 2021/2022 учебный год

| Название этапа | Содержание работы | Срок выполнения | Форма представления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Организационный | 1. Подготовка приказа об инновационной деятельности. | Сентябрь 2021г. | Приказ. |
|  | 2. Создание творческой группы по работе над инновационным проектом. Определение персональной ответственности участников творческой группы. |  | Приказ. |
|  | 3. Разработка программы инновационной деятельности на 2021/2022 уч.год. |  | Программа инновационной деятельности. |
|  | 4. Разработка, согласование и утверждение календарного плана на 2021/2022 уч.год. |  | Календарный план. |
|  | 5. Инструктивно-методическое совещание «Инновационная деятельность: алгоритм педагогической деятельности, ведение дневников инновационной деятельности». |  | Рекомендации по ведению дневника инновационной деятельности. |
|  | 6. Разработка программы взаимодействия колледжа с организациями заказчиками кадров. |  | Программа взаимодействия. |
|  | 5. Создание условий для коллективной творческой деятельности по инновационному проекту |  | Информация на сайте колледжа. |
| Этап 2 Аналитико-диагностический | 1.Изучение теоретических исследований по теме проекта, психолого-педагогической и методической литературы по теме проекта. | Октябрь-декабрь 2021г. | Аналитический обзор изученных материалов; банк данных по теме исследования. |
|  | 2. Анализ требований образовательных стандартов по специальностям. |  | Таблица профессиональных компетенций по специальностям участвующим в проекте. |
|  | 3.Уточнение требований заказчиков кадров к выпускникам колледжа |  | Результаты анкетирования. |
|  | 4. Анализ кадрового обеспечения инновационной деятельности |  | Таблицы, диаграммы. |
|  | 5. Проведение анкетирования с целью определения готовности участников творческой группы к инновационной деятельности |  | Результаты анкетирования. Рекомендации. |
|  | 6. Изучение и самоизучение личностного потенциала учащихся. |  | Рекомендации. |
|  | 7. Дополнение модели психолого-педагогического сопровождения |  | Схема модели. |
|  | 8. Разработка алгоритма индивидуального сопровождения будущего специалиста. |  | Алгоритм индивидуального сопровождения. |
|  | 9. Проведение диагностики учащихся групп 2 курса (ТАР-60, ТАР-59, ПГБ-109, БДА-14) «Исследование деловой направленности личности». |  | Справка по результатам диагностирования. Рекомендации. |
|  | 10. Выявление проблем, связанных с адаптацией учащихся 2 курса (ТАР-60, ТАР-59, ПГБ-109, БДА-14). |  | Справка по результатам диагностирования. Рекомендации. |
|  | 11. Изучение мотивации выбора профессии учащимися 2 курса (ТАР-60, ТАР-59, ПГБ-109, БДА-14). |  | Справка по результатам диагностирования. Рекомендации |
|  | 12. Анализ трудоустройства выпускников 2020, 2021 годов. |  | Анализ, таблицы, диаграммы. |
|  | 13. Проведение анкетирования и анализ результатов организаций-заказчиков кадров о качестве подготовки специалистов. |  | Таблицы, диаграммы, анализ результатов диагностики |
|  | 14. Проведение анкетирования выпускников колледжа, приступивших к работе. |  | Таблицы, диаграммы, анализ результатов диагностики |
|  | 15. Анализ закрепляемости выпускников на производстве, профессионального становления и роста. |  | Таблицы, диаграммы. |
|  | 16. Разработка плана и программ стажировки мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин в организациях-заказчиках кадров. |  | План и программа стажировки |
| Этап 3 Практический | - Проведение факультативных занятий «Введение в специальность» для учащихся групп нового набора. | Январь - апрель 2022г | Программа факультативных занятий |
|  | 2. Проведение групповых консультаций и занятий с элементами тренинга для учащихся групп ТАР-60 и ПГБ-109 «Я и моя будущая профессия». |  | Программа групповых консультаций |
|  | 3. Проведение воспитательных часов в учебных группах ТАР-60 и ПГБ- 109 «Познай себя». |  | Методические разработки воспитательных часов |
|  | 4. Проведение квест-игры «Шаг за шагом в профессию» для учащихся ТАР-60 и ПГБ-109. |  | Методическая разработка. |
|  | 5. Проведение воспитательных мероприятий по развитию мотивации к овладению профессией для учащихся ТАР-60 и ПГБ-109. |  | Методическая разработка. |
|  | 6. Проведение курса тренинговых занятий для мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального компонента «Работа с будущими специалистами по формированию аутопсихологической компетентности учащихся». |  | Рекомендации. |
|  | 7. Проведение курса тренинговых занятий для учащихся «Развитие профессиональных представлений» для учащихся групп ТАР-60 и ПГБ- 109. |  | Программа тренинговых занятий. |
|  | 8. Посещение и анализ занятий по учебной практике (в группах ТАР-60 и ПГБ-109). |  | Аналитическая справка. |
|  | 9. Проведение занятий по специальным дисциплинам с использованием практико- ориентированных технологий. |  | Методическая разработка. |
|  | 10. Проведение конкурса профессионального мастерства для учащихся 3 курса (с привлечением учащихся групп ТАР-60, ПГБ-109 и сотрудников организаций-заказчиков кадров). |  | Программа конкурса. Отчет о проведении. |
|  | 11. Проведение совместных мероприятий для учащихся колледжа, педагогических работников и сотрудников организаций в соответствии с программой взаимодействия. |  | Программа взаимодействия. Планы мероприятий. |
| Этап 4 Обобщающий | 1. Анализ результатов и динамики изменений, сопоставление их с целями и задачами инновационной деятельности. | Апрель -май 2022г | Мониторинг и результаты эффективности инновационной деятельности за 2021/2022 уч. год. |
|  | 2. Подготовка и оформление промежуточного отчета. |  | Промежуточный отчет. |